## Slide 1: I tempi di realizzazione delle Opere pubbliche Nota UPB 2/2022 Finalità Normativa Dati Aspetti di metodo Analisi descrittiva Analisi econometrica Commenti

## Slide 2: Finalità Utilizzare i dati ANAC a livello di <stazione appaltante-progetto-lotto-impresa-territorio> per verificare quali caratteristiche incidono maggiormente sui tempi di completamento delle OOPP Valutare le potenzialità delle modifiche del Codice degli Appalti, della normativa speciale PNRR/PC, delle ulteriori modifiche contenute nella Legge delega 78/2022 (in scadenza a fine anno)

## Slide 3: Codice del 2016 Decreto correttivo D. Sblocca-cantieri D. Semplificazioni D. Semplificazioni-bis Legge delega 72/2022 Schema preliminare di CdC
Ricorso generalizzato alle gare – Aggiudicazione con OEPV – No affidamenti diretti – No procedure senza bando – No aggiudicazione al massimo ribasso – No appalto integrato – No subappalto – Ruolo centrale dell’ANAC
Maggiori possibilità di affidamento diretto e negoziazione senza bando – Temporanea possibilità di massimo ribasso – Appalto integrato possibile sino al 2020 – Più ampi spazi per il subappalto sino al 2020 – Si amplia discrezionalità per SA
Possibilità di affidamento diretto (anche senza consultazione) e di procedure negoziata al di sotto della soglia comunitaria (in casi di urgenza anche al di sopra) – Appalto integrato possibile su PNRR/PC – Rimozione vincoli al subappalto – Schemi di premialità – Clausole pro PMI – Riduzione stazioni appaltanti abilitate a PNRR/PC
Definire stabilmente maggiori possibilità per: Affidamenti diretti sotto soglia – Altre procedure semplificate – Massimo ribasso o altra regola standard di comparazione – Appalto integrato – Metodica e razionale suddivisone in lotti – Maggior peso decisionale delle SA – Razionalizzazione delle SA e loro specializzazione – Rating di impresa Schemi di premialità/penalità – Clausole pro PMI e territorio

## Slide 4: I Dati - Open Data ANAC - Integrazioni richieste ad ANAC (dati delle schede SIMOG) - Open Coesione su OOPP (co)finanziate da FESR nei cicli 2007-2013 e 2014-2020 - BDAP (per ricostruire CUP) Si tratta di circa 340.000 procedure di lavori pubblici per un importo complessivo di circa 200 miliardi di euro nel periodo 2012-2021 L’unità di analisi è il singolo lotto (CIG) Due problemi: - A volte manca connessione tra lotto (CIG) e progetto (CUP) - Non sempre vengono comunicate tutte le informazioni sulla fase pre-pubblicazione (progettazione) e post-pubblicazione (affidamento/esecuzione/collaudo)

## Slide 5: Dati utilizzati

## Slide 6: Le Fasi
Metodo Ex-ante generalizzato
Pre-Affidamento
Affidamento
Esecuzione
Metodo Ex-ante ristretto
Metodo Ex-post
La Durata
Media delle durate di tutte le fasi concluse
Media delle durate di tutte le fasi concluse di progetti conclusi
Per ogni periodo di inizio della fase, si calcola la mediana della distribuzione delle durate e poi se ne fa la media su tutti i periodi

## Slide 7: Il Modello di durata
Settore, Tipologia di opera, Importo di base asta, Procedura di scelta, Criterio di aggiudicazione, Durata contrattuale, Tipo di appalto, Fonti di finanziamento, Quota subappaltata, maggiorazione di costo a fine opera
Ritardo dei pagamenti (MEF), Natura giuridica, Età media dei dipendenti, Natura associata /centralizzata, SA di capoluogo di Provincia, Esperienza
Superficie, Livello di urbanizzazione, Popolazione, reddito pro-capite, Macro-area
Dipendenti, localizzazione geografica vs. SA, Tipologia (ragione sociale, consorzio, ATI, etc.), dotazioni SOA, Esperienza
Log-Normale
(confronto sopravvivenze stimate vs. sopravvivenza non-parametrica Kaplan-Meier)

## Slide 10: Risultati
La collocazione al Mezzogiorno allunga le durate del 4% rispetto al Centro e di oltre il 15% rispetto al Nord
Al Nord le SA dei Comuni fanno meglio di quelle del Centro, delle Regioni, delle Società partecipate e concessionarie. Al Mezzogiorno è sempre meglio che le SA non facciano capo ai Comuni. I tempi si accorciano del 10% con picco del 27% se la SA è una Società partecipata o concessionaria
Le procedure aperte (le gare propriamente dette) allungano i tempi rispetto alle negoziate (15% in media) e soprattutto rispetto all’affidamento diretto (dal +30% del centro al +53% del Nord-Ovest). Le procedure aperte si concentrano soprattutto al Mezzogiorno (come quota di numero e quota di importo)
Rispetto al massimo ribasso, l’OEPV allunga le durate sia della fase di affidamento sia della fase estesa (da pubblicazione del bando a chiusura lavori). L’impatto è del 16% al centro, del 14% al Mezzogiorno e del 4% al Nord
Rispetto al singolo Comune, una SA aggregata riduce la durata della fase di affidamento del 18% al Centro e dell’8% al Nord. Questi guadagni permangono in fase estesa. L’aggregazione sembra non portare alcun beneficio al Mezzogiorno
Se la variabile esperienziale dell’impresa passa dal 1° al 3° terzile, le durate si accorciano del 9% (6% + 3%) per la fase di affidamento e la fase estesa, e del 3% (1% + 2%) per la fase di esecuzione
Se le risorse provengono da bilanci terzi (terzietà tra finanziatore e committente), i tempi di realizzazione di riducono di quasi il 15% se la fonte è europea/statale, e del 7% se regionale
L’appalto integrato permette di ridurre i tempi di esecuzione di circa l’8%

## Slide 11: Work in progress
Numero e importo (euro mln) degli appalti gestiti da CUC, anni 2015-2021

## Slide 12
Numero e importo medio annuo (euro) degli appalti gestiti da CUC, anni 2015-2021

## Slide 13
Quota numero degli appalti aggiudicati a imprese della stessa Regione e di altre Regioni
Medie delle quote regionali